Приложение к постановлению

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

№ 29/332 от 21 октября 2020 года

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых

по партийным спискам, назначенных на 10 января 2021 года

| Опубликование состава территориальных избирательных комиссий в средствах массовой информации |
| --- |
|  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии Не позднее чем через десять дней после назначения выборов Не позднее 31 октября 2020 года (п. 4 ст. 13) |
| Опубликование сообщения о границах избирательных участков в средствах массовой информации |
|  | Соответствующие акимы В пятнадцатидневный срок после назначения выборов Не позднее 5 ноября 2020 года (п. 5 ст. 23) |
| Опубликование состава участковых избирательных комиссий в средствах массовой информации |
|  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов Не позднее 5 ноября 2020 года (п. 2 ст. 17) |
| Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам |
|  | Высший орган политической партии Начинается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за сорок дней до выборов Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 30 ноября 2020 года (ст. 87) |
| Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан партийного списка, выписки из протокола высшего органа политической партии о выдвижении партийного списка вместе с заявлениями граждан о согласии быть включенным в партийный список |
|  | Высшие органы политических партий Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 30 ноября 2020 года (п. 2, п. 3, ст. 87) |
| Установление соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, включенных в партийные списки, требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан После представления политической партией партийного списка (ст. 86) |
| Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе по состоянию на 1 ноября 2020 года |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг) До регистрации партийного списка (п. 2 ст. 89) |
| Регистрация партийных списков |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Начинается за два месяца и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за один месяц до выборов Начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 10 декабря 2020 года (п. 8 ст. 89) |
| Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации партийных списков |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Не позднее чем на десятый день после регистрации партийных списков (пп. 1) п. 6 ст. 89) |
| Регистрация доверенных лиц политических партий, выдвинувших партийные списки |
|  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии После представления политической партией списка доверенных лиц для регистрации (пп. 2-1) ст. 14, ст. 31) |
| Проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом, выдвинутым политической партией, и его (ее) супругой (супругом) |
|  | Органы государственных доходов В течение пятнадцати дней со дня регистрации партийного списка (п. 2 ст. 89) |
| Проведение жеребьевки по включению наименований политических партий в избирательный бюллетень |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан После регистрации партийных списков (п. 1 ст. 37) |
| Открытие специальных временных счетов избирательных фондов политических партий |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан После регистрации партийного списка (п. 6 ст. 34) |
| Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета политических партий и их расходовании |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Два раза в месяц в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 7 августа1999 года № 19/222 «Об утверждении Правил расходования средств избирательных фондов» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 20 августа 1999 года № 870) |
| Определение мест для размещения агитационных печатных материалов и их оснащение |
|  | Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии до начала агитации, до 10 декабря 2020 года (п. 6 ст. 28) |
| Проведение предвыборной агитации |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов Начинается после 18.00 часов по местному времени 10 декабря 2020 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 9 января 2021 года (п. 2 ст. 27) |
| Предоставление кандидатам помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях |
|  | Местные исполнительные органы и соответствующие территориальные избирательные комиссии В период проведения предвыборной агитации (п. 4 ст. 28) |
| Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку |
|  | Соответствующие акимы За двадцать дней до начала голосования до 21 декабря 2020 года (п. 1 ст. 26-1) |
| Представление избирателям для ознакомления списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан |
|  | Участковые избирательные комиссии За пятнадцать дней до дня голосования до 26 декабря 2020 года (п. 1 ст. 26) |
| Оповещение избирателей о времени и месте голосования |
|  | Участковые избирательные комиссии Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования до 31 декабря 2020 года (пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38) |
| Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей |
|  | Соответствующие территориальные избирательные комиссии Не позднее чем за семь дней до выборов до 3 января 2021 года (п. 1, п. 3 ст. 38) |
| Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за пять дней до дня голосования Заканчивается в 18.00 часов 4 января 2021 года (п. 2, п. 4 ст. 20-2) |
| Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям |
|  | Территориальные избирательные комиссии Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов Не ранее 7 января и до 9 января 2021 года (п. 3 ст. 37) |
| Открытие избирательных участков для голосования и составление соответствующего протокола |
|  | Участковые избирательные комиссии За один час до начала голосования В 06.00 часов по местному времени, если не установлено иное время начала голосования (п. 1 ст. 40) |
| Проведение голосования |
|  | Участковые избирательные комиссии В день выборов с 07.00 до 20.00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосования (п. 1 ст. 38) |
| Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на избирательном участке |
|  | Участковые избирательные комиссии Начинается в 20.00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования (пп. 8) ст. 18, ст. 43) |
| Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протокола – немедленно (п. 8 ст. 43) |
| Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие районные, городские, районные в городе избирательные комиссии |
|  | Участковые избирательные комиссии После подписания протокола - немедленно (п. 1 ст. 94) |
| Представление протоколов о результатах выборов в областные, городов республиканского значения и столицы избирательные комиссии |
|  | Районные, городские, районные в городе избирательные комиссии После подписания протокола – немедленно (ст. 94) |
| Представление протоколов о результатах выборов по областям, городам республиканского значения и столицы в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан |
|  | Областные, городов республиканского значения и столицы избирательные комиссии Не более чем в двухдневный срок со дня выборов Не позднее 12 января 2021 года (п. 2 ст. 94) |
| Установление итогов выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов Не позднее 17 января 2021 года (пп. 10) ст. 12, п. 1 ст. 44, ст. 97) |
| Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Не позднее десяти дней со дня проведения выборов Не позднее 20 января 2021 года (пп. 10) ст. 12, пп. 1) п. 4 ст. 44) |
| Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан отчетов об использовании средств избирательных фондов |
|  | Политические партии Не позднее пяти дней после установления итогов выборов (п. 9 ст. 34) |
| Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политических партий, и их источниках в средствах массовой информации |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан В течение десяти дней после опубликования итогов выборов (п. 4 ст. 34) |
| Регистрация избранных депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и вручение каждому депутату удостоверения и нагрудного знака |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (пп. 10) ст. 12, ст. 45, п. 2 ст. 46, ст. 98) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».