Приложение к постановлению

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

№ 29/333 от 21 октября 2020 года

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, назначенных на 11 января  2021 года

| Выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана |
| --- |
|  | Совет Ассамблеи народа Казахстана Начинается за один месяц и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать дней до выборов Начинается 11 декабря 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 21 декабря 2020 года (п. 5 ст. 87) |
| Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан решения Совета Ассамблеи народа Казахстана о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан вместе с заявлениями граждан о согласии баллотироваться кандидатами в депутаты |
|  | Совет Ассамблеи народа Казахстана Начинается 11 декабря 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 21 декабря 2020 года (п. 4 ст. 87) |
| Установление соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, выдвинутых Советом Ассамблеи народа Казахстана, требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Начинается после представления решения Совета Ассамблеи народа Казахстана о выдвижении кандидатов (ст. 86) |
| Представление в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе по состоянию на 1 декабря 2020 года |
|  | Кандидат и его (ее) супруга (супруг) До регистрации кандидата (п. 2 ст. 89) |
| Регистрация кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, выдвинутых Ассамблеей народа Казахстана |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Начинается за двадцать дней и заканчивается в 18.00 часов по местному времени за пятнадцать дней до выборов Начинается 21 декабря 2020 года и заканчивается в 18.00 часов по местному времени 26 декабря 2020 года (п. 8 ст. 89) |
| Опубликование в средствах массовой информации сообщения о регистрации кандидатов |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Не позднее чем на третий день после регистрации кандидатов (пп. 2) п. 6 ст. 89) |
| Проверка достоверности сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатом, и его (ее) супругой (супругом) |
|  | Органы государственных доходов В течение трех дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 89) |
| Предвыборная агитация |
|  | Начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню выборов Начинается после 18.00 часов по местному времени 26 декабря 2020 года и заканчивается в ноль часов 10 января 2021 года ( п. 2 ст. 27) |
| Уведомление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан о месте проведения голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана |
|  | Совет Ассамблеи народа Казахстана Не позднее десяти дней до дня голосования до 1 января 2021 года (п. 2 ст. 93-1) |
| Открытие пункта для голосования и составление протокола об открытии пункта для голосования |
|  | Территориальная избирательная комиссия столицы Республики либо города республиканского значения За один час до начала голосования (ст. 40, п. 3 ст. 93-1) |
| Проведение голосования, подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования |
|  | Территориальная избирательная комиссия столицы Республики либо города республиканского значения В день выборов (ст. 43, ст. 94-1) |
| Вывешивание копии протокола о результатах голосования в пункте для голосования в специально установленном месте для всеобщего ознакомления |
|  | Территориальная избирательная комиссия столицы Республики либо города республиканского значения После подписания протокола - немедленно (п. 8 ст. 43, п.3 ст. 94-1) |
| Оглашение на Сессии Ассамблеи народа Казахстана результатов голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан |
|  | Территориальная избирательная комиссия столицы Республики либо города республиканского значения После подписания протокола (п. 5 ст. 93-1, п. 2 ст. 94-1) |
| Представление протокола о результатах голосования в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан |
|  | Территориальная избирательная комиссия столицы Республики либо города республиканского значения Не более чем в двухдневный срок со дня выборов Не позднее 13 января 2021 года (п. 2 ст. 94-1) |
| Установление итогов выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов Не позднее 18 января 2021 года (пп. 10) ст. 12, п. 1 ст. 44, ст. 97) |
| Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан Не позднее десяти дней со дня проведения выборов Не позднее 21 января 2021 года (пп. 10) ст. 12, пп. 1) п. 4 ст. 44) |
| Регистрация избранных депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстана, избранных Ассамблеей народа Казахстана и вручение каждому депутату удостоверения и нагрудного знака |
|  | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан (пп. 10) ст. 12, ст. 45, п. 2 ст. 46, ст. 98) |

Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».